## Sheet2
进度更新日期：2018-04-16 整理人：姚燕
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 产品 | 工时(小时) | 预估完成时间 | 开始时间 | 结束时间 | 前端 | 工时(小时) | 预估完成时间 | 开始时间 | 结束时间 | 后端 | 工时(小时) | 预估完成时间 | 开始时间 | 结束时间 | 前后端交互 | 工时(小时) | 预估完成时间 | 开始时间 | 结束时间 | 测试 | 工时(小时) | 预估完成时间 | 开始时间 | 结束时间 | 遗留BUG | 备注
系统设置 | 系统参数 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 陈李越 | √ | √ | √ | √
| 站内信息 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | √ | √ | √ | √
| 手机信息 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 陈李越 | √ | √ | √ | √
| 邮件信息 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 陈李越 | √ | √ | √ | √
| 审核流程 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | 2018-03-15 | √ | 罗艺 | √ | 2018-04-03 | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
| 行政区域 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
| 备份与恢复 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国
| 系统日志 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈李越 | √ | √ | √ | √
| 套打模板 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈李越 | √ | √ | √ | √
| 结账/反结账 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 待定
| 重算成本 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-12
| 重新开始初始化 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-12
| 增值服务 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 待定
我的工作台 | 新手导航 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | √ | √ | √ | √
| 我的工作台 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 21 | 2018-05-02
| 个人中心 | 个人信息 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-14 | 2018-03-15
|  | 修改密码 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-21 | 2018-03-21
|  | 我的日程 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 28 | 2018-05-10 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-03-12 | 2018-03-13 | 覃立华
|  | 我的日志 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-20 | 2018-03-22 | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-21 | 2018-03-21
基础资料 | 功能菜单管理 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 罗艺 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | 2018-03-16 | 2018-03-17 | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
| 供应商管理 | 供应商信息 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 14 | 2018-04-12 |  |  | 黄宗国 | √ | √ | 2018-03-13 | √ | 黄宗国
|  | 供应商类别 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-10 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-04-10 | 2018-04-09 | 2018-04-10 | 黄宗国 | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-12 | 2018-04-12
| 商品管理 | 商品信息 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 21 | 2018-04-13 |  |  | 罗艺 | √ | √ | 2018-03-08 | 2018-03-13 | 罗艺
|  | 商品类别 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 2018-04-10 | [5 empty] | 陈天波 |  |  |  |  | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 辅助属性 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 7 | 2018-04-16 |  |  | 陈天波 | 7 | 2018-04-17 | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 陈天波
|  | 商品品牌 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 7 | 2018-04-16 | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 数据字典 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-13 | 2018-03-13 | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
| 公司组织 | 公司管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | 2018-03-08 | 2018-03-09 | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13
|  | 部门管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 职位管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 陈天波 | √ | √ | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 角色管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 10.5 | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 |  |  |  |  | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13
|  | 用户管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 26 | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | √ | √ | 罗艺 | √ | √ | √ | √
| 仓库管理 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 3.5 | 2018-04-18 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 覃立华 | √ | √ | √ | √ | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 账户管理 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 7 | 2018-04-17 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 覃立华 | √ | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 姚燕 | √ | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 支出类别 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 3.5 | 2018-04-11 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 覃立华 | √ | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 姚燕 | √ | 2018-04-12 | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 收入类别 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 3.5 | 2018-04-11 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 覃立华 | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 姚燕 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 结算方式 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 3.5 | 2018-04-18 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 覃立华 | 3 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-16
| 计量单位 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 7 | 2018-04-19 |  |  | 覃立华 |  | 2018-04-16
| 客户物料编码 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 21 | 2018-04-25 |  |  | 覃立华 |  | 2018-04-19
| 单据编码规则 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 | 7 | 2018-04-20 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-13 | 2018-04-13
| 客户管理 | 客户信息 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 28 | √ | 2018-04-02 | 2018-04-10 | 黄宗国 | √ | √ | 2018-03-12 | √ | 黄宗国
|  | 客户类别 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-09 |  |  | 黄宗国 | √ | √ | √ | √ | 黄宗国 | √ | √ | 2018-04-09 | 2018-04-09
售后管理 | 设备管理 | 设备管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 21 | 2018-04-19 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-03-26 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 黄宗国 | √ | √ | 2018-03-26 | 2018-03-26
|  | 设备品牌 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 覃立华 |  |  |  |  | 覃立华 |  | 2018-04-23 |  |  | 覃立华 | √ | √ | 2018-04-11 | 2018-04-11
|  | 设备类型 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 |  | 2018-04-17 |  |  | 陈天波 |  | 2018-04-20 |  |  | 覃立华
|  | 辅助属性 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 7 | 2018-04-16 |  |  | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-22 | 2018-03-23 | 陈天波 |  |  |  | 待前端交互
| 工单管理 | 工单管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 49.5 | 2018-04-17 |  |  | 罗艺 | √ | 2018-03-31 | 2018-03-23 | √ | 罗艺 |  |  |  | 待前端交互
|  | 工单录入 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 7 | 2018-04-18
|  | 故障诊断 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 7 | 2018-04-19 |  |  | 陈天波 | √ | √ | 2018-03-23 | 2018-03-23 | 陈天波 |  |  |  | 待前端交互
|  | 报价与合同 | 维修报价 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 35 | 2018-04-24 |  |  | 陈天波 | √ | 2018-04-04 | √ | √ | 陈天波 |  |  |  | 待前端交互
|  |  | 维修合同 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 何俊洁 | 35 | 2018-04-28 |  |  | 陈天波 | √ | 2018-04-04 | √ | √ | 陈天波 |  |  |  | 待前端交互
| 维修管理 | 维修工单 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 14 | 2018-04-23 |  |  | 罗艺 | √ | 2018-03-31 | √ | √ | 罗艺 |  |  |  | 待前端交互
|  | 报告与成本 | 维修报告 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 21 | 2018-04-25 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-03-30 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | 黄宗国 |  |  |  | 待前端交互
|  |  | 维修成本 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-27 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-03-31 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 黄宗国 |  |  |  | 待前端交互
| 交付管理 | 交付管理 |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 3.5 | 2018-04-22 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-04-01 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | 黄宗国 |  |  |  | 待前端交互
|  |  | 交付单 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 14 | 2018-04-22 |  |  | 罗艺 | √ | 2018-03-31 | √ | √ | 黄宗国 |  |  |  | 待前端交互
|  |  | 快递单 | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 14 | 2018-04-22 |  |  | 罗艺 | √ | 2018-03-31 | √ | √ | 罗艺 |  |  |  | 待前端交互
| 客户回访 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 10.5 | 2018-04-15 |  |  | 黄宗国 | √ | 2018-04-01 | √ | √ | 黄宗国 |  |  |  | 待前端交互
| 维修统计报表 |  |  | 李想 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 21 | 2018-04-30 |  |  | 罗艺 | √ | 2018-03-31 | √ | √ | 罗艺 |  |  |  | 待前端交互
采购 | 采购单据 |  |  | 陈李越 | √ | 2018-03-31 | 2018-03-23 | 2018-04-02
|  | 采购申请 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-23 | 2018-04-02 | 兰蔚 | 14 | 2018-04-17
|  | 采购单 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-25 | 2018-04-02 | 待定
|  | 采购退货单 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-26 | 2018-04-02 | 待定
|  | 已销订购看板 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-27 | 2018-04-02 | 待定
| 采购报表 | 采购申请跟踪表 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-28 | 2018-04-02
|  | 采购明细表 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-29 | 2018-04-02
|  | 采购汇总表-商品 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-30 | 2018-04-02 | 待定
|  | 采购汇总表-供应商 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-03-31 | 2018-04-02 | 待定
|  | 采购付款一览表 |  | 陈李越 | √ | √ | 2018-04-03 | 2018-04-03
销售管理 |  |  |  | 陈李越 | 56 | 2018-04-19 | 2018-04-10 | 2018-04-19
财务管理 | 开票管理 |  |  | 陈李越 | √ | √ | √ | √ | 兰蔚 | 7 | 2018-04-13
| 工资明细表 |  |  | 陈李越 | 待定 |  |  |  | 待定