## 功能模块
系统功能模块工时估算
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 工时(小时) | 备注 | 小计工时(小时) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 负责人
1 | 我的工作台 | 新手导航 |  | 0 | 已完成 | 66.5 |  |  | 何俊洁
|  | 我的工作台 |  | 21 |  |  | 2018-04-27 | 2018-05-02 |  | 五一
|  | 个人中心 | 个人信息 | 7 |  |  | 2018-05-03 | 2018-05-03
|  |  | 修改密码 | 3.5 |  |  | 2018-05-11 | 2018-05-11
|  |  | 我的日程 | 28 |  |  | 2018-05-07 | 2018-05-10
|  |  | 我的日志 | 7 |  |  | 2018-05-04 | 2018-05-04
2 | 采购管理 | 采购申请 | 采购申请 | 3.5 |  | 14 | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 兰蔚
|  |  | 列设置 |  | 待定,考虑复用
|  |  | 新增 | 7 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17
|  |  | 查看 | 3.5 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-16
|  | 采购单 |  |  | 待定
|  | 采购退货 |  |  | 待定
|  | 以销订购看板 |  |  | 待定
|  | 采购汇总报表 |  |  | 待定
3 | 销售管理
4 | 仓库管理
5 | 基础资料 | 功能菜单管理 |  | 7 | 修bug | 166 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 何俊洁
|  | 数据字典 |  | 0 | 已完成（陈天波） |  |  |  | 何俊洁
|  | 公司管理 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 部门管理 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 职位管理 |  | 0 | 已完成（陈天波） |  |  |  | 何俊洁
|  | 角色管理 | 角色管理 | 4 |  |  |  |  | 兰蔚
|  |  | 设置成员 | 0.5 | 复用何俊洁组件
|  |  | 查看成员 | 3
|  |  | 权限设置 | 2 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-09 |  | 清明
|  |  | 接口数据授权 |  | 待定
|  |  | ip访问过滤 |  | 待定
|  |  | 时段访问过滤 | 1
|  | 用户管理 | 用户管理 | 4 |  |  |  |  | 兰蔚
|  |  | 新增、修改 | 5
|  |  | 权限设置 | 14
|  |  | 用户数据授权 |  | 待定 |  | 2018-03-28 | 2018-04-02
|  |  | 接口数据授权 |  | 待定
|  |  | ip访问过滤 |  | 待定
|  |  | 时段访问过滤 | 2
|  |  | 重置密码 | 1
|  | 客户信息 | 客户信息 | 10.5 |  |  |  |  | 何俊洁
列配置
客户信息详情
|  |  | 新增客户 |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-03
修改客户
客户信息导入
客户信息导出
|  | 客户类别 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 兰蔚
|  | 供应商信息 |  | 14 |  |  | 2018-04-03 | 2018-04-10 | 何俊洁 | 清明
|  | 供应商类别 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 兰蔚
|  | 商品信息 | 信息 | 21 |  |  |  |  | 何俊洁
详情
新增1
新增2
|  |  | 列设置 |  |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-13
修改1
修改2
导入
导出
|  | 商品类别 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10 | 兰蔚
|  | 商品品牌 |  | 7 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-16 | 何俊洁
|  | 辅助属性 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 何俊洁
|  | 仓库管理 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 何俊洁
|  | 账户管理 |  | 7 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 何俊洁
|  | 支出类别 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 兰蔚
|  | 收入类别 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-11 | 2018-04-11 | 兰蔚
|  | 结算方式 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 何俊洁
|  | 计量单位 |  | 7 |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 何俊洁
|  | 客户物料编码 |  | 21 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-25 | 何俊洁
|  | 单据编码规则 | 列设置 | 7 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 何俊洁
新增、修改
列表
6 | 系统设置 | 系统参数 |  | 0 | 已完成 | 21 |  |  | 何俊洁
|  | 站内信息 | 全局信息提示 | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
页面
|  | 手机信息 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 邮件信息 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 行政区域 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 审核流程 | 列表 | 14 | 重构 已完成 |  |  |  | 何俊洁
查看审核流程
修改审核
选择审核
|  | 系统日志 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 备份与恢复 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 套打模板 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 结账/反结账 |  |  | 待定
|  | 重算成本 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 兰蔚
|  | 重新初始化 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 兰蔚
|  | 增值服务 |  |  | 待定
7 | 财务管理 | 开票管理 | 新增 | 3.5 |  | 7 | 2018-04-13 | 2018-04-13 | 兰蔚
|  |  | 导出 | 3.5 |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-13
|  | 工资明细表 |  |  | 待定
8 | 售后 | 设备管理 | 详情 |  |  | 0
新增、修改
导入
导出
打印预览
设备类别
设备品牌
辅助属性
|  | 工单管理 | 页面
详情页
新增、修改
工单信息导出
工单信息打印
工单列表打印预览
工单录入
待接工单
|  | 故障诊断 | 故障诊断页面
故障诊断页面
|  | 报价与合同 | 页面
初次新增报价
维修报价信息-页面
维修报价信息-查看（通过、不通过）
维修报价信息-新增报价单
维修报价信息-导出
维修报价信息-报价单模板
维修报价信息-新增、修改报价单模板
维修报价信息-打印预览
维修合同信息-页面
维修合同信息-新增合同
维修合同信息-合同模板
维修合同信息-查看合同信息（通过、不通过）
维修合同信息-修改
维修合同信息-导出
|  | 维修工单 | 页面
维修工单
|  | 维修报告与成本 | 维修报告与成本
维修报告
查看、修改、导出、打印
维修成本
|  | 交付管理 | 页面
交付单
快递单
|  | 客户回访 | 页面
客户回访信息页
回访信息查看、修改、导出
|  | 维修统计报表 | 汇总图标-品牌
汇总图标-类型
汇总图标-维修人员
打印预览

## Sheet2
序号 | 模块 | 子模块 | 功能 | 工时(小时) | 备注 | 小计工时(小时) | 预计开始时间 | 预计结束时间 | 负责人 | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 我的工作台 | 新手导航 |  | 0 | 已完成 | 66.5 |  |  | 何俊洁
|  | 我的工作台 |  | 21 |  |  | 2018-05-02
|  | 个人中心 | 个人信息 | 7
|  |  | 修改密码 | 3.5
|  |  | 我的日程 | 28
|  |  | 我的日志 | 7
2 | 采购管理 | 采购申请 | 采购申请 | 3.5 |  | 14 | 2018-05-02 |  | 兰蔚
|  |  | 列设置 |  | 待定,考虑复用
|  |  | 新增 | 7
|  |  | 查看 | 3.5
|  | 采购单 |  |  | 待定
|  | 采购退货 |  |  | 待定
|  | 以销订购看板 |  |  | 待定
|  | 采购汇总报表 |  |  | 待定
3 | 销售管理
4 | 仓库管理
5 | 基础资料 | 功能菜单管理 |  | 7 | 已完成 | 168.5 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | 何俊洁
|  | 数据字典 |  | 0 | 已完成（陈天波） |  |  |  | 何俊洁
|  | 公司管理 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 部门管理 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 职位管理 |  | 0 | 已完成（陈天波） |  |  |  | 何俊洁
|  | 角色管理 | 角色管理 | 4 |  |  |  |  | 兰蔚
|  |  | 设置成员 | 7
|  |  | 查看成员 | 3
|  |  | 权限设置 | 2 |  |  | 2018-04-05 | 2018-04-08
|  |  | 接口数据授权 |  | 待定
|  |  | ip访问过滤 |  | 待定
|  |  | 时段访问过滤 | 1
|  | 用户管理 | 用户管理 | 4 |  |  |  |  | 兰蔚
|  |  | 新增、修改 | 5
|  |  | 权限设置 | 14
|  |  | 用户数据授权 |  | 待定 |  | 2018-03-28 | 2018-04-03
|  |  | 接口数据授权 |  | 待定
|  |  | ip访问过滤 |  | 待定
|  |  | 时段访问过滤 | 2
|  |  | 重置密码 | 1
|  | 客户信息 | 客户信息 | 10.5 |  |  |  |  | 何俊洁
列配置
客户信息详情
|  |  | 新增客户 |  |  |  | 2018-04-02 | 2018-04-04
修改客户
客户信息导入
客户信息导出
|  | 客户类别 |  | 3.5 |  |  |  |  | 黄宗国
|  | 供应商信息 |  | 10 |  |  |  |  | 何俊洁
|  | 供应商类别 |  | 3.5 |  |  |  |  | 黄宗国
|  | 商品信息 | 信息 | 21 |  |  |  |  | 何俊洁
详情
新增1
新增2
|  |  | 列设置 |  |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-11
修改1
修改2
导入
导出
|  | 商品类别 |  | 3.5 |  |  |  |  | 陈天波
|  | 商品品牌 |  | 7 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 辅助属性 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 何俊洁
|  | 仓库管理 |  | 3.5 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 账户管理 |  | 7 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 支出类别 |  | 3.5 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 收入类别 |  | 3.5 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 结算方式 |  | 3.5 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 计量单位 |  | 7 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 客户物料编码 |  | 21 |  |  |  |  | 覃立华
|  | 单据编码规则 | 列设置 | 7 |  |  |  |  | 覃立华
新增、修改
列表
6 | 系统设置 | 系统参数 |  | 0 | 已完成 | 21 |  |  | 何俊洁
|  | 站内信息 | 全局信息提示 | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
页面
|  | 手机信息 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 邮件信息 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 行政区域 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 审核流程 | 列表 | 14 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
查看审核流程
修改审核
选择审核
|  | 系统日志 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 备份与恢复 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 套打模板 |  | 0 | 已完成 |  |  |  | 何俊洁
|  | 结账/反结账 |  |  | 待定
|  | 重算成本 |  | 3.5 |  |  | 待定 | 待定 | 兰蔚
|  | 重新初始化 |  | 3.5 |  |  | 待定 | 待定 | 兰蔚
|  | 增值服务 |  |  | 待定
7 | 财务管理 | 开票管理 | 新增 | 3.5 |  | 7 |  |  | 兰蔚
|  |  | 导出 | 3.5
|  | 工资明细表 |  |  | 待定
8 | 售后 | 设备管理 | 详情 |  | 28 | 238.5 | 2018-04-13 | 2018-04-18 | 何俊洁
新增、修改
导入
导出
打印预览
|  | 设备类别 | [6 empty] | 覃立华
|  | 设备品牌 | [6 empty] | 覃立华
|  | 辅助属性 |  | 3.5 |  |  | 2018-04-12 | 2018-04-12 | 何俊洁
|  | 工单管理 | 页面 | 7 |  |  | 2018-04-09 | 2018-04-09 | 兰蔚
|  |  | 待接工单 | 3.5 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-10
|  |  | 详情页 | 18 |  |  | 2018-04-10 | 2018-04-12
|  |  | 新增、修改 | 10.5 |  |  | 2018-04-13 | 2018-04-16
|  |  | 工单信息导出 | 3.5 |  |  | 2018-04-16 | 2018-04-16
|  |  | 工单信息打印 | 3.5 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17
|  |  | 工单列表打印预览 | 3.5 |  |  | 2018-04-17 | 2018-04-17
|  | 工单录入 |  | 7 |  |  | 2018-04-18 | 2018-04-18 | 兰蔚
|  | 待接工单 |  | 0 | 同工单管理-待接工单
|  | 故障诊断 | 故障诊断页面 | 7 |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19
故障诊断1
|  | 报价与合同 | 页面 | 3.5 |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19 | 何俊洁
|  |  | 初次新增报价 | 7 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20
|  |  | 维修报价信息-页面 | 3.5 |  |  | 2018-04-19 | 2018-04-19
|  |  | 维修报价信息-查看（通过、不通过） | 7 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23
|  |  | 维修报价信息-新增报价单 | 0
|  |  | 维修报价信息-导出 | 3.5 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24
|  |  | 维修报价信息-报价单模板 | 3.5 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24
|  |  | 维修报价信息-新增、修改报价单模板 | 7 |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25
|  |  | 维修报价信息-打印预览 | 待定
|  |  | 维修合同信息-页面 | 3.5 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26
|  |  | 维修合同信息-新增合同 | 14 | 何俊洁 兰蔚 |  | 2018-04-27 | 2018-04-28
|  |  | 维修合同信息-合同模板 |  | 何俊洁 兰蔚
|  |  | 维修合同信息-查看合同信息（通过、不通过） | 7 |  |  | 2018-04-29 | 2018-04-29
|  |  | 维修合同信息-修改 | 7 | 看合同模板进度定
|  |  | 维修合同信息-导出 | 3.5 |  |  | 2018-04-26 | 2018-04-26
|  | 维修工单 | 页面 | 7 |  |  | 2018-04-20 | 2018-04-20 | 兰蔚
|  |  | 维修工单 | 7 |  |  | 2018-04-23 | 2018-04-23
|  | 维修报告与成本 | 维修报告与成本 | 7 |  |  | 2018-04-24 | 2018-04-24 | 兰蔚
|  |  | 维修报告 | 3.5 |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-25
|  |  | 查看、修改、导出、打印 | 10.5 |  |  | 2018-04-25 | 2018-04-26
|  |  | 维修成本 | 3.5 |  |  | 2018-04-27 | 2018-04-27
|  | 交付管理 | 页面 | 3.5 |  |  | 2018-04-21 | 2018-04-22 | 兰蔚
|  |  | 交付单 | 14
|  |  | 快递单 | 14
|  | 客户回访 | 页面 | 10.5 |  |  | 2018-04-15 | 2018-04-15 | 兰蔚
客户回访信息页
回访信息查看、修改、导出
|  | 维修统计报表 | 汇总图标-品牌 | 21 |  |  | 2018-04-28 | 2018-04-30 | 兰蔚
汇总图标-类型
汇总图标-维修人员
打印预览
售后 | [6 empty] | 2018-04-09 | 2018-04-30